## seguimiento Enero 2023
AVANCE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: | HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E
Vigencia: | 2023
Fecha publicación: | 08 de mayo de 2023
Periodo revisado: | Desde 01 de enero al 30 de abril de 2023
Presentado por: | KATHERIN ZAMARA BELTRÁN BARRERA - Asesora de Control interno
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [7 empty] | Seguimiento OCI
Componente 1: | Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgos de corrupción |  |  |  |  | Fecha seguimiento: |  |  |  | 2023-05-08 | Observaciones | Observaciones oficina asesora de planeación
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas hasta la fecha | Fecha programada | Actividades programadas | Actividades cumplidas hasta la fecha | % de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)
Subcomponenete 1 | 1.1 | Documentar politica administrativa de riesgos para el Hospital, aprobar mediante acto administrativo | Politica de adminsitracion de riesgos documentada y aprobada | Jefe de planeacion | Enero - Diciembre | 1 | Marzo | 1 | 1 | 100% | Si bien la actividad no se cumplió en la fecha programada, se cuenta con una politica documentada, aprobada mediante resolucion No. 036 de fecha 27 de abril de 2023
| 1.2 | Socializar la politica de administración del riesgo | Socializar la politica de adminsitración de riesgo a todos los lideres de las unidades funcionaes y su equipo de trabajo | Jefe de planeacion |  |  | Abril | 1 | 1 | 100% | La politica se remitió a los correos electronicos de los lideres, de igual forma fue publicada en la plataforma somos-remo, siendo esta una plataforma de uno institucional por todos los funcionarios de la ESE
| 1.3 | Documentar el mapa de riesgos de los procesos institucionales | Mapa de riesgos de procesos documentados | Jefe de planeación / Lideres de unidades funcionales |  |  | Abril | 1 | 0 | 0% | No se realizó la actividad, la ESE no cuenta con mapa de riesgos | Se mantiene igual
Subcomponenete 2 | 2.1 | Actualizar la matriz de riesgos de corrupcion del Hospital según la medologia del DAFP | Matriz de control de riesgos de corrupcion actualizada y socializada en CIGYD y CICCI | Jefe de planeación |  |  | Abril | 1 | 0 | 0% | No se ha realizado la actividad por parte del area encargada | se cuenta con la matriz de riesgos de corrupción anexa
Subcomponente 3 | 3.1 | Socialización del mapa de riesgos de corrupción con el 90% de los funcionarios de la institución | Mapa de riesgos de corrupción socializado | Jefe de planeación |  |  | Mayo | 1 | N/A | N/A |  | Se mantiene
| 3.2 | Publicacion en pagina web y demas medios de comunicación del mapa de riesgos institucional y mapa de riesgos de corrupcion | Mapa de riesgos publicado | Comunicaciones |  |  | Mayo | 1 | N/A | N/A |  | El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en el siguiente link: https://hrm.gov.co/plan-anticorrupcion/
Subcomponente 4 | 4.1 | Realizar jornadas de monitoreo y revision del cumplimiento de las actividades propuestas en el plan anticorrupción | Informe de revision de la ejecucion de las actividades del plan anticorrupción | Jefe de planeación |  |  | Abril / Agosto / Diciembre | 3 | 1 | 33.33% | El jefe de la oficina de planeación remitió correos electronicos a los lideres que deben realizar actividades dentro del PAAC para que documenten las actividades propuestas | Con el presente monitoreo 100%
| 4.2 | Elaboración del planes de mejora, de acción para alcanzar las metas del plan anticorrupción. | Planes de mejora documentado | Jefe de planeación |  |  | Abril / Agosto / Diciembre | 3 | 1 | 33.33% | Se cuenta con un plan de mejora para las actividades de experiencia al usuario y de SUIT para poder alcanzar las metas propuestas en el PAAC | No se evidencia avance
Subcomponente 5 | 5.1 | Seguimiento y evaluacion a los diferentes componentes del plan de anticorrupción y atención al ciudadano para establecer el nivel de cumplimiento | Informe de seguimiento y evaluacion | Control Interno |  |  | Mayo / septiembre / enero 2024 | 3 | 1 | 33.33% | Se realiza verificación para poder suscribir el infrome cuatrimestral | Con el presente seguimiento 100%
| 5.2 | Elaboracion de informe para publicar en la pagina web de la entidad | Informe publicado | Control Interno |  |  | Mayo / septiembre / enero 2024 | 3 | 1 | 33.33% | Informe realizado a corte 30 de abril de 2023 y enviado a comunicaciones para su debida publicación. | Con el presnete seguimiento 100%
Componente 2: | Estrategia Antitrámites |  |  |  |  | Fecha seguimiento: |  |  |  | 2023-05-08 | Observaciones | Observaciones oficina asesora de planeación
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas hasta la fecha | Fecha programada | Actividades programadas | Actividades cumplidas hasta la fecha | % de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)
Subcomponente 1 | 1.1 | Realizar diagnostico de trámites según politica de racionalizacion de trámites | Diagnostico de trámites | Jefe de planeación / Subgerentes | Junio | 1 | Febrero | 1 | 1 | 100% | Se realizó el autodiagnostico por del jefe de planeación el cual fue allegado a la dependencia
Subcomponente 2 | 2.1 | Actualizacion usuario en SUIT | Perfiles actualizados | Lider de sistemas | Junio | 1 | Febrero | 1 | 1 | 100% | Se realizó la actualizacion de los usuarios con los funcionarios actualmente vinculados a la entidad. | No se evidencia avance
Subcomponente 3 | 3.1 | Inscripción de los trámites en SUIT según diagnostico | Tramites registrados | Lider de sistemas | Julio - Diciembre | 2 | Marzo | 1 | 0 | 0% | No se realizó | No se evidencia avance
| 3.2 | Documentar estrategia de racionalización de trámites | Estrategia documentada | Jefe de planeación / Subgerentes | Julio - Diciembre | 2 | Marzo | 1 | 1 | 100% | Se encuentra documentada y firmada por el jefe de planeación, el subgerente cientifico y el subgerente administrativo.
Subcomponente 4 | 4.1 | Socialización de la racionalizacion del proceso con los responsables de ejecutarlo | Tramites socializados | Jefe de planeación | Octubre - Diciembre | 1 | Marzo | 1 | 0 | 0% | No se ha realizado la actividad aún, sin embargo se reitera en la importancia del SUIT
| 4.2 | Publicación de los tramites SUIT | Trámites publicados | Comunicaciones | Diciembre | 1 | Marzo | 1 | 0 | 0% | No se encuentran publicados los tramites según verificacion realizada con el usuario de seguimiento
Componente 3: | Rendición de cuentas |  |  |  |  | Fecha seguimiento: |  |  |  | 2023-05-08 | Observaciones | Observaciones oficina asesora de planeación
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas hasta la fecha | Fecha programada | Actividades programadas | Actividades cumplidas hasta la fecha | % de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)
Subcomponente 1 | 1.1 | Conformar y capacitar un equipo para realizar el ejercicio de rendicion de cuentas | Equipo de rendicion de cuentas | Gerente |  |  | Febrero | 1 | 1 | 100% | Se conformo el equipo de la rendicion de cuentas y se encuentra documentado
| 1.2 | Documentar estrategia de rendicion de cuentas | Estrategia de rendicion de cuentas documentada | Jefe de planeación |  |  | Febrero | 1 | 1 | 100% | Se cuenta con la estrageia documentada
| 1.3 | Establecer cronograma de rendicion de cuentas | Cronograma publicado | Equipo de rendicion de cuentas |  |  | Febrero | 1 | 1 | 100% | Se tiene cronograma establecido y aprobado por el equipo
Subcomponente 2 | 2.1 | Elaborar reglamento de rendicion de cuentas | Reglamento documentado, aprobado y publicado | Jefe de planeación |  |  | Marzo | 1 | 1 | 100% | Se encuentra reglamento aprobado
| 2.2 | Reportar informe de rendicion de cuentas a la SUPERSALUD | Informe GT003 | Jefe de planeación |  |  | Abril | 1 | 1 | 100% | Se envio reporte a la supuersalud, publicado en el aplicativo web indicado por la superintendencia
Subcomponente 3 | 3.1 | Consolidar informe de gestión según parametro de rendicion de cuentas | Informe de gestión publicado 30 días antes de la audiencia publica de rendicion de cuentas | Jefe de planeación |  |  | Abril | N/A | N/A | N/A | Según lo comunicado por el jefe de planeación, se sugiere que dicha actividad sea reprogramada en el PAAC en atención a que la rendicion de cuentas se realizará en el mes de junio.
| 3.2 | Adelantar la audiencia publica de rendicion de cuentas cumpliendo con los parametros normativos y establecidos en el reglamento | Audiencia publica de rendición de cuentas | Equipo de rendicion de cuentas |  |  | Mayo | 1 | N/A | N/A
Subcomponente 4 | 4.1 | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas | Informe cuatrimestral de evaluacion de los resultados de implementacion de la estrategia | Control Interno |  |  | Junio | 1 | N/A | N/A
Componente 4: | Servicio al Ciudadano |  |  |  |  | Fecha seguimiento: |  |  |  | 2023-05-08 | Observaciones | Observaciones oficina asesora de planeación
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas hasta la fecha | Fecha programada | Atividades programadas | Actividades cumplidas hasta la fecha | % de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)
Subcomponente 1 | 1.1 | Actualizacion de los procesos de servicio de informacion y atención al usuario | Procesos y procedimientos de experiencia del usuario actualizados | Lider de experiencia del usuario |  |  | Abril | 1 | 0 | 0% | La actividad se encuentra en ejecución pero a 30 de abril de 2023, no se tenia la actualizacion aprobada
Subcomponente 2 | 2.1 | Desarrollo de la estrategia omnicanal | Estrategia omnicanal ejecutada en un 100% | Lider de experiencia del usuario |  |  | Abril | 1 | 0 | 0% | No se ha realizado la actividad
| 2.2 | Implementación de carteleras institucionales | Carteleras implementadas y actualizadas | Lider de experiencia del usuario |  |  | Mensual | 12 | 4 | 33.33% | El area de experiencia al usuario, constantemente realiza la actualizacion de la informacion de las carteleras institucionales
| 2.3 | Apertura y seguimiento a los buzones de PQRFS (externo) | Actas de apertura de buzones | Lider de experiencia del usuario |  |  | Quincenal | 24 | 8 | 33.33% | A pesar de que se cumple a satisfacción, dicha actividad debe ser modificada, toda vez que según procedimiento del area de experiencia al usuario, dicha actividad se realiza cada 10 días, es decir 3 veces al mes.
Subcomponente 3 | 3.1 | Capacitar al personal de atencion al ciudadano en temas relacionados del area | 100% del personal de linea de frente capacitados según cronograma | Lider de experiencia al usuario / Lider de talento humano |  |  | Junio | 1 | N/A | N/A
Subcomponente 4 | 4.1 | Elaborar un autodiagnostico de espacios fisicos en las areas de atencion al ciudadano | Diagnostico de accesibilidad con plan de mejoramiento | Lider de experiencia al usuario / Lider de recursos fisicos |  |  | Mayo | 1 | N/A | N/A |  | Se evidencia que en la vigencia 2022 se socializó el manual de procesos y procedimientos en los procesos de inducción y reinducción, soporte que reposa en talento humano | 100%
Subcomponente 5 | 5.1 | Actualizar y publicar la carta de trato digno en todos los canales de atencion dispuestos por la entidad | Carta de trato digno actualizada y publicada | Trabajadora social |  |  | Marzo | 1 | 0 | 0% | La actualización se encuentra aun en revision para su posterior aprobación
| 5.2 | Elaborar informe mensual de PQRSDF presentadas | Informe mensual de PQRSDF con plan de mejoramiento | Comité de etica |  |  | Mensual | 12 | 3 | 25% | En el mes de marzo no se llevo a cabo, en atención a que no se tuvo el quorum necesario
Componente 5: | Transparencia y Acceso a la Información |  |  |  |  | Fecha seguimiento: |  |  |  | 2023-05-08 | Observaciones | Observaciones oficina asesora de planeación
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas hasta la fecha | Fecha programada | Atividades programadas | Actividades cumplidas hasta la fecha | % de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)
Subcomponente 1 | 1.1 | Actualizar plan de comunicaciones | Plan de comunicaciones actualizado | Lider de comunicaciones |  |  | Febrero | 1 | 1 | 100% | Se cuenta con un plan de acción actualizado
| 1.2 | Publicacion y actualizacion de informacion en la pagina web de la institucion de acuerdo a los requerimientos normativos (ITA) | Autodiagnostico ITA mayor a 80% | Lider de comunicaciones / jefe de planeación / lider de sistemas |  |  | Marzo / septiembre | 2 | 0 | 0% | Cabe resaltar que la pagina fue hackeada por lo cual a la fecha de corte esto es 30 de abril de 2023, por lo cual a la fecha de revision no se contaba con pagina web donde se evidenciara el cumplimiento. | Según el índice ITA reportado, el porcentaje de cumplimiento es del 65%
| 1.3 | Publicación de procesos contractuales en SECOP | Procesos publicados | Subgerencia administrativa y financiera |  |  | Constante | 1 | 1 | 100% | Se utiliza el SECOP II como portal transaccional, por lo cual se realiza la publicacion en tiempo real
Subcomponente 2 | 2.1 | Respuesta a las solicitudes de la comunidad en terminos de ley | Solicitudes respondidas oportunamente | Lideres de procesos |  |  | Constante | 1 | 1 | 100% | Se da respuesta a las peticiones por parte de los lideres, vendatinlla unica remite al lider competente según el asunto
Subcomponente 3 | 3.1 | Formulacion del programa de gestion documental | Programa de gestion documental documentado | Lidere de gestion documental |  |  | Abril | 1 | 1 | 100% | Se cuenta con un programa de gestion documental formulado y aprobado, publicado en la plataforma somos remo
Subcomponente 4 | 4.1 | Seguimiento a la politica institucional de humanizacion | Politica en ejecucion y cumplimiento mayor a 90% | Lider de experiencia al usuario |  |  | 1 |  | 1 | 0% | No se encuentra documentado el seguimiento, se sugiere sea modificada la fecha programada toda vez ques no es clara
| 4.2 | Seguimiento a la politica de atencion a personas en condicion de discapacidad | Politica en ejecucion y cumplimiento mayor 90% | Lider de experiencia al usuario |  |  | 0 |  |  | 0% | No hay politica de atención a personas en condicion de discapacidad existe un plan de atención. | Se cuenta con la guía de atención diferencial, Protocolo de atención diferencial y el plan de experiencia al usuario , no se evidecia política | 50%
Subcomponente 5 | 5.1 | Publicación trimestral en pagina web del informe de solicitudes de información | Informe de evaluacion pagina web | Ventanilla unica |  |  | Abril / junio / octubre / enero 2024 | 4 | 1 | 25% | La funcionaria de ventanilla unica de radicacion el día 10 de abril de 2023, remitio el consolidado de solicitudes a la comunicadora social para su publicación,sin embrago a la fecha no se puede verificar en atención a que la pagina web se encuentra inhabilitada
| 5.2 | Publicar en el pagina web el informe de PQRFS | Informe publicado | Control Interno |  |  | Abril / junio / octubre / enero 2024 | 4 | N/A | N/A | Esta actividad debe ser reprogramada toda vez que el informe se rinde semestral en atención a lo dispuesto en artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, "Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos. (...) La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular."
Componente 6: | Participación Ciudadana |  |  |  |  | Fecha seguimiento: |  |  |  | 2023-05-08 | Observaciones | Observaciones oficina asesora de planeación
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha programada | Actividades programadas hasta la fecha | Fecha programada | Atividades programadas | Actividades cumplidas hasta la fecha | % de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)
Subcomponente 1 | 1.1 | Diligenciar autodiagnostico de FURAG de participación ciudadana | Autodiagnostico completado | Líder de experiencia al usuario / Trabajadora social / jefe de planeación |  |  | Julio | 1 | N/A | N/A
| 1.2 | Ejecución del plan de acción resultante del autodiagnostico MIPG | Plna de mejoramiento ejecutado en mas del 80% | Lider de experiencia al usuario / trabajadora social |  |  | Diciembre | 1 | N/A | N/A
Subcomponente 2 | 2.1 | Actualizar el plan de participacion ciudadana | Plan de acción documentado | Trabajadora social |  |  | Febrero | 1 | 1 | 100% | A pesar que la actividad fue programada para el mes de febrero el terino legal de rendicion a la supersalud era el 30/03/2023 por lo que fue actualizado y publicado en esta fecha
| 2.2 | Socializar el plan de participacion ciudadana | Plan de participación ciudadana socializado | Trabajadora social |  |  | Marzo | 1 | 1 | 100% | El plan de participacion ciudadana se encuentra publicado en la plataforma somos remos, la cual esta dispuesta para uso y conocimiento de todo el equipo de trabajo del Hospital Regional de Moniquirá | Actividad de control interno
52.86%
Note on C11: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on C24: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on C33: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on C44: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on C55: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on C67: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.