## COCO
Cronograma de actividades
AGENDAMIENTO INTELIGENTE
Fecha: 17/07/2023.
|  |  | Junio | [9 empty] | JULIO | [29 empty] | Agosto | [29 empty] | Septiembre
Actividad | Responsable | días | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Configuración del sistema de autogestión COCO + HRM (Profesionales, servicios, sede) | Sandra Barrera, Mauricio, Maria Camila, Cristian Gaviria COCO | 4 | T | T | T |  |  | T
Configuración del sistema de autogestión COCO + HRM (Creación de roles y cuentas de acceso a COCO) | Andres Sanchez, Camila Fajardo Y Cristian Gaviria COCO | 3 | [8 empty] | T | T |  |  | T
Integración Dinamica y Coco | Ing. Lesmes, Andres Sanchez Y Cristian Gaviria COCO | 10 | [5 empty] | T | T | T | T | T |  |  | T | T | T | T | T
Verificación de facebook y creación whatsapp web | Claudia Castro, Sandra Barrera, Cristian Gaviria COCO y Camila Fajardo | 3 | [9 empty] | RP |  |  | RP | T
Campaña de expectativa y Definir estrategia de divulgación a la población interna/externa | Claudia Castro, Sandra Barrera, Cristian Gaviria COCO y Camila Fajardo | 3 | [9 empty] | RP |  |  | RP | T
Capacitación personal institución y Cursos online a través de EASY + reuniones de acompañamiento COCO | Auditores CEI, Líder CEI y Cristian Gaviria COCO | 5 | [14 empty] | RP | RP | T |  | T | T
Pruebas funcionales | Cristian Gaviria COCO y Andres Sanchez | 4 | [20 empty] | T | T | T | T
Etapa de puesta en marcha - salida al aire | Cristian Gaviria COCO, Andres Sanchez y Camila Fjardo | 4 | [25 empty] | T
Educación a usuarios (folletos, radio, redes, lideres de acción comunal, canales tv). | Claudia Castro y Camila Fajardo | 6 | [25 empty] | T | T | T | T | T | T |  | T | T | T | T | T | T
Etapa seguimiento y estabilización | Cristian Gaviria COCO y Andres Sanchez | 6 | [25 empty] | T | T | T | T | T | T |  | T | T | T | T | T | T

## HUMANIZACIÓN
Cronograma de actividades
PROGRAMA DE HUMANIZACIÓN
|  |  | Junio | [9 empty] | JULIO | [29 empty] | Agosto | [29 empty] | Septiembre
Actividad | Responsable | días | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
ESTRATEGIA FORMANDO EL SER (Realizar capacitaciones de habilidades blandas y comunicación asertiva a los funcionarios). | Líder de talento Humano y Líder de experiencia del usuario | [30 empty] | P | [6 empty] | P |  |  |  | P
ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PACIENTE – FAMILIA – PERSONAL DE SALUD (Socialización y verificación de Identificación institucional y protocolo de atención humanizada) | Líder de experiencia del usuario y trabajo social | [28 empty] | P |  | P |  |  |  | P |  |  | P |  |  |  |  | P |  | P
ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PACIENTE – FAMILIA – PERSONAL DE SALUD (Seguimiento Plan de acogida a pacientes y familiares) | Líder de experiencia del usuario | [33 empty] | P | P | P | P | P | P |  |  | P | P | P | P | P
ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PACIENTE – FAMILIA – PERSONAL DE SALUD (Verificación Entrega información paciente) | Líder de experiencia del usuario y trabajo social | [28 empty] | P | P | P | P |  | P | P | P | P | P | P |  |  | P | P | P | P | P
BIENESTAR EXPERIENCIAL (Musicoterapia) | Voluntarios | [8 empty] | T | [6 empty] | T | [5 empty] | T | [6 empty] | P | [7 empty] | P
BIENESTAR EXPERIENCIAL (Lectura) | Auxiliares de experiencia del usuario
CONFORT Y PRIVACIDAD (Verificación lista de chequeo) | Líder de recursos fisicos y experiencia del usuario
COMISIÓN DE MULTIPLICADORES DE EXPERIENCIAS HUMANÍSTICAS | Multiplicadores de experiencias

## MULTIPLICADORES
Cronograma de actividades
PROGRAMA DE HUMANIZACIÓN
|  |  | JULIO | [29 empty] | Agosto | [29 empty] | Septiembre
Actividad | Responsable | días | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Día de la humanización | Líder de experiencia del usuario y multiplicadores de experiencia | [31 empty] | P
Campaña Acogida humanizada del paciente a la institución | Líder de experiencia del usuario y multiplicadores de experiencia | [34 empty] | P | P
Campaña Yo también tengo nombre | Líder de experiencia del usuario y multiplicadores de experiencia | [39 empty] | P | P
Campaña Visión integral del paciente (Yo soy el amor de la vida de) | Líder de experiencia del usuario y multiplicadores de experiencia | [42 empty] | P |  | P
Saludar, ser saludado e identificarse | Líder de experiencia del usuario y multiplicadores de experiencia | [48 empty] | P |  |  |  | P
Campaña Reporto para avanzar | Líder de experiencia del usuario y multiplicadores de experiencia | [55 empty] | P | P
Respeto la intimidad, comodidad, confort y confidencialidad | Líder de experiencia del usuario y multiplicadores de experiencia | [60 empty] | P | P
Campaña Me comunico de manera oportuna, clara y asertiva | Líder de experiencia del usuario y multiplicadores de experiencia