## PLAN DE MEJORA
| FORMATO DE PLAN DE MEJORA PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD SUBPROCESO CALIDAD | [8 empty] | Código:
[10 empty] | GC-F-14 |  |  |  | SE DEBEN REGISTRAR LA PROGRAMACION Y EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES, CON LAS SIGLAS, SEGÚN APARECE EN LA TABLA, ESTO CON EL FIN DE LLEVAR A CARVO EL ANALISIS EN LA HOJA DE ESTADO GENERAL
Versión
| HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E | [8 empty] | V1: 2022
PROCESO |  | Seguridad del paciente, Calidad y Gestión ambiental |  |  | SUBRPOCESO |  | PAMEC, Seguridad del paciente y PGIRH
FECHA DE INICIO |  | 2023-08-29 |  |  | FECHA DE FIN |  | 30 de Septiembre de 2023
NOMBRE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
ALCANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Definir las acciones de mejora para las no conformidades o hallazgos de la auditoria del PAMEC, programa de Seguridad del Paciente y el Plan de Gestión integral de residuos hospitalarios en el Hospital Regional de Moniquirá realizada por la Secertaria de Salud de Boyacá
FECHA DE REGISTRO | FUENTE DE LA MEJORA | ESTANDAR, OBSERVACION, NO CONFORMIDAD, SANCIÓN O PQRS DE DONDE PERTENECE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA | ANALISIS DE CAUSA (METODOLOGÍAS ADOPTADAS: ¿5 PORQUE?, ARBOL DE CAUSAS, ESPINA DE PESCADO) | OPORTUNIDAD DE MEJORA | TIPO DE MEJORA | ACCION DE MEJORA | PRIORIZACIÓN DE LA MEJORA |  |  |  | CARGO Y RESPNSABLE DE EJECUCIÓN | CARGO Y RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO | CONTROL DE MEJORA | [47 empty] | FECHA DE PROGRAMADA | FECHA DE TERMINADA LA ACCION | EVIDENCIA | UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA | OBSERVACIONES
[13 empty] | TRIMESTRE I | [11 empty] | TRIMESTRE II | [11 empty] | TRIMESTRE III | [11 empty] | TRIMESTRE IV
[7 empty] | RIESGO | COSTO | VOLUMEN | PRIORIZACIÓN |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  | JUN | JULIO | AGO | SEP | OCT | AGOSTO | DIC |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
2023-08-29 | Auditoria de la secretaria de Salud | Baja Adherencia al protocolo de lavado de manos | Actitud del personal que labora en la entidad, escasa supervisión por parte de los líderes y cordinadores de areas funcionales en la adopción de los manuales y protocolos institucionales. | Mejorar la supervisión por parte de los líderes y cordinadores de areas funcionales en la adopción y adherencia de los manuales y protocolos institucionales. | ACCIÓN DE MEJORA | Realizar camapaña educativa de higiene y lavado de manos en cada servicio líderada por el personal medico de la unidad funcional. | 3 | 3 | 3 | 27 | líder medico de la unidad funcional | Coordinadora de enfermeria y seguridad del paciente y líder de seguridad y salud en el trabajo y Gestión Ambiental | [48 empty] | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Lista de asistencia y evidencias fotograficas | Oficina de coodinación de enfermeria y seguridad y salud en el trabajo | bar: TRIMESTRE III DIC 2
2023-08-29 | Auditoria de la secretaria de Salud | baja adherencia al protocolo de bioseguridad por el uso inadecuado del tapabocas | Actitud del personal que labora en la entidad, escasa supervisión por parte de los líderes y cordinadores de areas funcionales en la adopción de los manuales y protocolos institucionales. | Mejorar la supervisión por parte de los líderes y cordinadores de areas funcionales en la adopción y adherencia de los manuales y protocolos institucionales. | ACCIÓN DE MEJORA | Realizar camapaña educativa de linemientos de bioseguridad en cada servicio líderada por los medicos de urgencias y ciclo economico interno. | 3 | 3 | 3 | 27 | Líder de urgencias y líder de ciclo economico interno | Coordinadora de enfermeria y seguridad del paciente y líder de seguridad y salud en el trabajo y Gestión Ambiental | [48 empty] | 2023-09-12 | 2023-09-15 | Lista de asistencia y evidencias fotograficas | Oficina de coodinación de enfermeria y seguridad y salud en el trabajo | bar: TRIMESTRE III DIC 2
2023-08-29 | Auditoria de la secretaria de Salud | Segregación de ampollas en recipientes con bolsas plasticas y no en envases duros | inadecuada segregación de residuos | Mejorar la segregación de residuos | ACCIÓN CORRECTIVA | Cambio de los recipientes para la segregación de las ampóllas y socialización a todo el personal de enfermeria en cada servicio donde se genera este residuo | 3 | 3 | 3 | 27 | Coordinadora de la empresa Samyl | Líder de seguridad y salud en trabajo y gestión ambiental | [48 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-05 | Lista de asistencia y evidencias fotograficas | Oficina de coodinación de enfermeria y seguridad y salud en el trabajo | bar: TRIMESTRE III DIC 2
2023-08-29 | Auditoria de la secretaria de Salud | Diligenciamiento de los registros correspondientes a temperatura y humedad en areas de Mamografia y Rx | omisión al proceso y falta de adherencia | Garantizar el registro de temperatura y humedad en todas las areas donde se tenga termohidrometro | CORRECCIÓN | se retroalimenta al personal en la adherencia al proceso de medición y registro a las condiciones ambientales de teperatura y humedad, por otra parte se implementa una lista de chequeo diario de las condiciones minimas para la jornada en el area | 3 | 3 | 3 | 27 | Tempolab | Lider area de Imágenes Diagnosticas | [48 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-05 | Lista de asistencia y evidencias fotograficas | bar: TRIMESTRE III DIC 3 to TRIMESTRE III DIC 4
2023-08-29 | Auditoria de la secretaria de Salud | No uso de Dosimetria | En el momento de la visita dos de tres tecnologas no tenian el Dosimetro, aun cuando se argumento que acababan de llegar de su hora de almuerzo quedo el hallazgo, | Socializar mediante un memorando, para todo el personal acerca de la necesidad del uso del dosimetro, y se implementa lista de chequeo y verificacion diaria para su cumplimiento | CORRECCIÓN | Se retroalimenta al personal del servicio de imágenes diagnosticas en el uso adecuado del dosimetro y se implementa una lista de chequeo diario de las condiciones minimas para la jornada en el area | 3 | 3 | 3 | 27 | Tempolab | Lider area de Imágenes Diagnosticas | [48 empty] | 2023-09-01 | 2023-09-05 | Lista de asistencia y evidencias fotograficas | bar: TRIMESTRE III DIC 3 to TRIMESTRE III DIC 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on A11: Fecha en la que fue registrada la acción de mejora
Note on B11: Lugar de donde se origina la oportunidad de mejora, ejemplo: Auditoria Externa EPS, Autoevaluación de Acreditación, Visita de Inspección Vigilancia y Control.
Note on C11: Hallazgo o estandar normativo al cual se le aplicara la acción de mejora
Note on D11: Busquedad de la causa raiz que origino el hallazgo, si este aplica.
Note on E11: descripción de la oportunidad de mejora que se evidencia posterior a la interpretación del hallazgo o estandar a abordar
Note on F11: Se debe diligenciar si es una acción: Correctiva, preventiva, de mejora o una correcion
Note on G11: Se describe la accion a realizar para supsanar o mejorar el proceso al cual pertenece este Plan.
Note on H11: Se dara una priorización a cada una de las acciones planteadas, de esta manera poder asignar una fecha de cumplimiento acorde a la necesidad
Note on L11: Se diligencia el nombre del responsable de la ejecución de la accion de mejora.
Note on M11: Se diligenciara el nombre de quien hara las veces de supervisor de cumplimiento de la accion.
Note on N11: Se debe registrar en cada cuadro las acciones según corresponda, para llevar el control del plan en la hoja de ESTADO GENERAL P: Acción Programada RP: Acción Reprogramada E: Acción en ejecución T: Acción Terminada NT: Acción No Terminada
Note on BJ11: Colocar la fecha excata en que fue programada la acción
Note on BK11: Colocar la fecha exacta en la que termino la acción
Note on BL11: La evidencia que se necesita para dar por terminada la acción
Note on BM11: Lugar donde queda almacenada la evidencia que sustenta la acción terminada, Ejemplo: Equipo de facturación/carpeta descargas/ Informe de Producción
Note on BN11: Espacio para aclarar temas relevantes sobre la acción

## ESTADO GENERAL
ESTADO GENERAL DEL PLAN
ACCIONES PROGRAMADAS EN EL AÑO |  |  |  | 7
MES | ACCIONES MES PROGRAMADAS | ACCIONES MES TERMINADAS | ACCIONES REPROGRAMADAS | ACCIONES EN EJECUCIÓN | ACCIONES NO TERMINADAS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES | TRIMESTRE | ACCIONES PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE | ACCIONES TERMINADAS EN EL TRIMESTRE | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE | SEMESTRE | ACCIONES PROGRAMADAS EN EL SEMESTRE | ACCIONES TERMINADAS EN EL SEMESTRE | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO SEMESTRE | ACCIONES PROGRAMADAS EN EL SEMESTRE | ACCIONES TERMINADAS EN EL SEMESTRE | CUMPLIMIENTO DEL AÑO
ENERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | TRIMESTRE I | 0 | 0 | #DIV/0! | SEMESTRE I | 0 | 0 | #DIV/0! | 7 | 0 | 0%
FEBRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
MARZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
ABRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | TRIMESTRE II | 0 | 0 | #DIV/0!
MAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
JUNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | TRIMESTRE III | 7 | 0 | 0% | SEMESTRE II | 7 | 0 | 0%
AGOSTO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SEPTIEMBRE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
OCTUBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | TRIMESTRE IV | 0 | 0 | #DIV/0!
NOVIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
DICIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAL ACCIONES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
PORCENTAJES RESPECTO A PROGRAMADAS |  | 0% | 0% | 0% | 0%
← VOLVER AL PLAN